## Planning EMF-EPAI
Projet : Automatisation sur un cluster Proxmox
Voeffray Lucielle | 157443 |  | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers)
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-05-12 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-05-13 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-05-14 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-05-15 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-05-18 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-05-19 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-05-20 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-05-21 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-05-22 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-05-25 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-05-26 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-05-27 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-05-28 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-05-29 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-06-03 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse | Terminé |  | 2026-05-12 5: Matu; Mercredi 1: Matu; Jeudi 1: Férié; 2026-05-19 5: Matu; Mercredi 1: Matu; Jeudi 1: Matu; Lundi 1: Férié; Mardi 1: Examens de maturité; 2026-06-02 5: Matu; Mercredi 1: Matu; Jeudi 1: Férié - Fête Dieu
DOC - Context et objectifs du projet | Terminé | bar: Lundi 1
DOC - Analyse par domaines de technologies | Terminé | bar: Lundi 2
DOC - Analyse des outils d'automatisation | Terminé | bar: Lundi 3 to Lundi 4
DOC - Comparaison et choix | Terminé | bar: Lundi 4 to 2026-05-11 5
DOC - Rentabilité et valeurs ajoutée | Terminé | bar: 2026-05-11 5 to 2026-05-11 6
DOC - Analyse des risques | Terminé | bar: 2026-05-11 6 to 2026-05-11 7
DOC - Sécurité de l'information et protection des données | Terminé | bar: 2026-05-11 8
Conception | Terminé
DOC - Exigences techniques et fonctionnelles | Terminé | bar: Mardi 1
DOC - Concept d'implémentation | Terminé | bar: Mardi 2 to Mardi 3
SHEMA - Physique | Terminé | bar: Mardi 3 to Mardi 4
SHEMA - Logique | Terminé | bar: Vendredi 1 to Vendredi 2
SHEMA - Use Case et Couche | Terminé | bar: Vendredi 2 to Vendredi 3
DOC - Concept de formation | Terminé | bar: Vendredi 3 to 2026-05-15 5
DOC - Concept de tests | Terminé | bar: Vendredi 3 to Vendredi 4; 2026-05-15 6 to 2026-05-15 7
DOC - Moyens nécessaires | Terminé | bar: 2026-05-15 5; 2026-05-15 8
DOC - Structure de la codebase | Terminé | bar: 2026-05-15 5; Lundi 1 to Lundi 2
Réalisation | Terminé
Câblage du RACK | Terminé | bar: 2026-05-15 6; Lundi 3
Configurer IPMI | Terminé | bar: 2026-05-15 6; Lundi 4
Installer le cluster | Terminé | bar: 2026-05-15 7 to 2026-05-15 8; 2026-05-18 5 to 2026-05-18 8; Vendredi 3 to Vendredi 4
Configurer Ceph | Terminé | bar: Lundi 1; Mardi 1 to Mardi 2
Ajouter les utilisateurs nécessaires | Terminé | bar: Lundi 2; Mardi 3 to Mardi 4
Accorder les accès aux utilisateurs | Terminé | bar: Lundi 2; 2026-05-21 5 to 2026-05-21 6
Mettre en place l'infra nécessaire à Ansible (LXC + Codebase) | Terminé | bar: Lundi 3 to Lundi 4; 2026-05-21 7 to Vendredi 1
Tester la connexion Ansible - Cluster | Terminé | bar: 2026-05-18 5 to 2026-05-18 6; Vendredi 2
Sysprep les OS | Terminé | bar: 2026-05-18 7 to Mardi 3; Vendredi 3 to 2026-05-22 8
Créer les templates | Terminé | bar: Mardi 4; Vendredi 1 to Vendredi 2
Coder les playbooks | Terminé | bar: 2026-05-21 5 to Vendredi 4; Vendredi 3 to 2026-05-29 6
Tests | Terminé
Tests de net-XX | Terminé | bar: Vendredi 1 to Vendredi 2; 2026-05-29 7 to 2026-05-29 8
Tests pve-XX | Terminé | bar: 2026-05-29 5 to 2026-05-29 6; Lundi 1 to Lundi 2
Tests sto-XX | Terminé | bar: 2026-05-29 7 to 2026-05-29 8; Lundi 3 to Lundi 4
Tests tpl-XX | Terminé | bar: Lundi 1; 2026-06-01 5 to 2026-06-01 6
Tests ans-XX | Terminé | bar: Lundi 1; 2026-06-01 7 to 2026-06-01 8
Tests vm-XX | Terminé | bar: Lundi 1; Mardi 1 to Mardi 2
Tests sec-XX | Terminé | bar: Lundi 2; Mardi 3 to Mardi 4
Documentation | En cours
TUTO - Utilisateur | En cours | bar: 2026-06-01 6; Vendredi 1 to Vendredi 4
TUTO - Maintenance | En cours | bar: 2026-06-01 6; 2026-06-05 5 to 2026-06-05 8
DOC - Documentation de projet | En cours | bar: 2026-05-15 8 to Mardi 4; 2026-05-21 5 to 2026-05-22 8; Vendredi 1 to Mardi 4; Vendredi 1 to 2026-06-05 8
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet
RDV - Expert
RDV - Expert