## Journal
Projet : Automatisation sur un cluster Proxmox
Voeffray Lucielle |  |  | 157443
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
2026-05-11 | DOC - Context et objectifs du projet |  | 1
| DOC - Analyse par domaines de technologies |  | 1
| DOC - Analyse des outils d'automatisation |  | 2
| DOC - Comparaison et choix |  | 1
| DOC - Rentabilité et valeurs ajoutée |  | 1
| DOC - Analyse des risques |  | 1
| DOC - Sécurité de l'information et protection des données |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
D'habitude l'analyse me fait des soucis, visiblement les derniers modules ont bien permis de m'habituer à celle-ci.
2026-05-12 | Préparation au rendez-vous expert |  | 0.5
| DOC - Exigences techniques et fonctionnelles |  | 0.5
| DOC - Concept d'implémentation |  | 2.5
| PV - Premier rendez-vous expert |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
Je n'ai pas rencontré de problèmes durant cette demi journée. La rencontre experts m'a bien permis de me mettre en confiance, les experts semblent très sympa et tou devrait biewn se passer.
2026-05-15 | SCHEMA - ProxMox |  | 1
| DOC - Concept de formation |  | 0.5
| DOC - Concept de tests |  | 1
| Recherche d'info gestion IP |  | 0.5
| DOC - Structure de la codebase |  | 1
| DOC - Moyens nécessaires |  | 0.5
| Câblage du RACK |  | 0.5
| Configurer IPMI |  | 0.3
| Installation OS - Problème et solution détaillée au point 6.1.1 |  | 0.7
| Configurer le cluster - Problème et solution au point 6.2.1 |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Et c'est là ou le fun commence ! J'aime les problèmes ! Tant que je ne casse pas quelque chose de critique… Mais même là, le cluster fait que je réplique tout sur 3 machines, c'est largement récupérable.
2026-05-18 | Création des OSD Ceph - Problème et solution au point 6.2.2 |  | 1
| Ajouter les utilisateurs nécessaires |  | 0.5
| Accorder les accès aux utilisateurs |  | 1.5
| Mettre en place l'infra nécessaire à Ansible (LXC + Codebase) |  | 1
| Tester la connexion Ansible - Cluster |  | 2
| Sysprep les OS |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Je n'ai pas grand-chose à raconter outre que ça avance beaucoup plus vite qu'anticipé. Je me sousestime grandement il semblerait. Je pense que ça vient du fait que je n'ai pas beaucoup eu d'occasion de tester mes capacités en situation réelles, les projets de modules étant habituellements centrés sur une ou deux compétences.
2026-05-19 | Sysprep les OS |  | 2
| Créer Template |  | 1
| Créer le playbook pour créer les VMs |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
Extrêment frustrant l'expérience Sysprep avec Windows… Comme tout ce que je fait avec Windows pour être honnête. C'est contre mon gré…
2026-05-21 | Playbook ne trouve pas le template: Problème et solution au point 6.2.3 |  | 0.1
| Playbook qui reçoit un 403: Problème et solution au point 6.2.4 |  | 1.9
| Créer le playbook pour détruire les VMs |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
J'ai passé 2h sur une erreur d'orthographe T-T Vraiment je me fatigue
2026-05-22 | Finir le debug du playbook de création de VMs |  | 1
| Créer le playbook pour supprimmer des VMs |  | 3
| Recréer un sysprep de windows server: Problème et solution au point 6.2.5 |  | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Sysprep… Je déteste Microsoft et ça semble se péréniser plus le temps passe…
2026-05-29 | Tests de net-XX : Mauvaises IPs dans le réseau management: Problème et solution au point 6.2.6 |  | 2
| Mise en place du firewall |  | 2
| Tests |  | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Je ne souhaite à personne de devoir changer l'IP des nodes d'un cluster Proxmox. Ce n'est pas fondamentalement compliqué, mais suivant comment c'est géré, ça fait paniquer très fort d'avoir tout cassé
2026-06-01 | Tests |  | 1
| Documentation des problèmes |  | 1
| Rendez-vous expert + PV |  | 1
| Manuel utilisateur |  | 2
| Documentation |  | 3
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
ça avance à la vitesse de la lumière, je ne pense pas en avoir encore pour 20h de travail et ça me rassure grandement
2026-06-02 | Documentation |  | 4
| Relecture de la codebase |  | 1
| Relecture de la documentation |  | 2.5
| Guide utilisateur |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Qu'est-ce que je déteste passer une journée entière sur de la documentation !! C'est vraiment difficile de rester concentrée… Je sais, d'expérience amère, que c'est le plus important. Mais quel ennui !
2026-06-05
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 68
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !